ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

муниципального образования Северский район

от__________№______

Приложение №3

к муниципальной  программе

«Социально – экономическое и инновационное развитие

муниципального образования Северский район»

на 2017-2021 годы

# ПОДПРОГРАММА

# «Поддержка малого и среднего

# предпринимательства на 2017-2021 годы

# в Северском районе»

# ПАСПОРТ

# подпрограммы «Поддержка малого и среднего

# предпринимательства на 2017-2021 годы в Северском районе»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2021 годы в Северском районе» (далее- Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Координаторы Подпрограммы | управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы администрации муниципального образования Северский район |
| Иные исполнители отдельных мероприятий Подпрограммы | Союз «Северская районная торгово-промышленная палата»; муниципальный центр поддержки предпринимательства Северского района; уполномоченный по защите прав предпринимателей в Северском районе; управление экономики, инвестиций и прогнозирования; управление имущественных отношений; главы сельских (городских) поселений; государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Северского района», |
| Цели Подпрограммы | создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |

| Задачи Подпрограммы | совершенствование правовых и экономических условий для развития предпринимательства в Северском районе; увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Северского района; информационная, правовая, консультационная поддержка и подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства; обеспечение занятости населения и развитие самозанятости. |
| --- | --- |
| Перечень целевых показателей Подпрограммы | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций; количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тысячу человек населения муниципального образования Северский район; количество проведенных информационно-консультационных мероприятий и организация участия в краевых мероприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства (совещания, «круглые столы», семинары, дни открытых дверей и др.) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | реализуется с 2017 года по 2021 годы, этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы из местного бюджета составляет 11208,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 2039,0 тыс. рублей; 2018 год – 1993,4 тыс. рублей; 2019 год – 2193,0 тыс. рублей; 2020 год - 2385,0 тыс. рублей; 2021 год – 2598,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением Подпрограммы | осуществляет координатор, управление экономики инвестиций и прогнозирования |

# Характеристика текущего состояния и прогноз

# развития малого и среднего предпринимательства

По направлению подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2021 годы  в Северском районе».

Развитие малого и среднего бизнеса муниципального образования Северский район ежегодно имеет положительную динамику.

В 2017 году в муниципальном образовании Северский район осуществляли свою деятельность более 5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2017-2021 годах прогнозируется ежегодный рост этого показателя на 0,5%. Основная их часть - 47,3% сосредоточена в потребительской сферы, 10,2% - в сфере аренды и предоставления услуг, в сфере транспорта и связи – 14.0%, в сфере строительства – 6,6%, прочие виды экономической деятельности, включая сельскохозяйственное производство - 21,9%.

Численность населения, занятого в малом и среднем бизнесе района, в 2017 году составила 11,7 тыс. человек, что составляет 27,2% от численности населения, занятого в экономике района. В 2017-2021 годах прогнозируется ежегодный рост этого показателя на 0,1-0,2%.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году составил 23,5 млрд. рублей, его доля в общем обороте всех хозяйствующих субъектов муниципального образования в 2017 году составила 36,8%. В 2017-2021 годах прогнозируется ежегодный рост этого показателя на 0,1-0,2%.

В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства имеются нерешенные проблемы:

наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых малых предприятий и предпринимателей;

отсутствуют в достаточном объеме финансовые ресурсы в местных бюджетах на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства;

сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Существующие проблемы носят комплексный характер и не могут быть решены в течение одного финансового года. Комплексное решение задач развития малого и среднего предпринимательства в Северском районе программно-целевым методом позволит обеспечить согласованность, своевременность, финансирование и полноту реализации решений, тем самым обеспечив эффективность использования средств и требуемый результат.

Подпрограмма является системой методических решений, основных стратегических подходов, совокупность которых позволит органам местного самоуправления и общественным организациям предпринимателей эффективно участвовать в развитии малого и среднего предпринимательства.

Подпрограммой определены мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в Северском районе на 2017 - 2021 годы, реализация которых позволит:

совершенствовать систему муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

обеспечить развитие малого предпринимательства в приоритетных направлениях социально-экономического развития;

обеспечить оптимальное использование финансовых ресурсов, выделяемых на развитие малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, реализация мероприятий Подпрограммы по развитию малого и среднего предпринимательства обеспечит повышение конкурентоспособности системы малого и среднего предпринимательства, а также окажет положительное воздействие на общее социально-экономическое развитие Северского района и рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

###### 2.   Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

2.1. Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2021 годы  в Северском районе».

Целью подпрограммы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Северского района;

информационная, правовая, консультационная поддержка и подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства.

2.2. Задачи Подпрограммы:

разработка нормативных правовых документов, направленных на эффективное решение задач Подпрограммы;

мониторинг хода реализации Подпрограммы;

стимулирование развития малого и среднего предпринимательства.

  - Перечень целевых показателей Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации:

| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г. | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности населения занятого в экономике района | % | 30,3 | 27,0 | 27,1 | 27,2 | 27,3 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тысячу человек населения муниципального образования Северский район | Ед. | 39,5 | 39,6 | 39,7 | 39,8 | 39,8 |
| 3 | Число участников проведенных мероприятий (совещаний, семинаров, "круглых столов", конференций и др.) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Чел. | 820 | 840 | 850 | 860 | 870 |
| 4 | Проведение информационно-консультационных мероприятий и организация участия в краевых мероприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства (совещания, круглые столы, семинары, дни открытых дверей и др.) | Ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

2.4. Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на период с 2017 года по 2021 год включительно, так как значительная часть ее мероприятий актуальна и востребована субъектами малого и среднего предпринимательства в каждом году.

I этап – 2017 год: эффективное использование мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

II этап – 2018 год: обеспечение устойчивого роста малого и среднего предпринимательства

III этап – 2019 год: увеличение доли малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех хозяйствующих субъектов.

IV этап – 2020 год: увеличение доли малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех хозяйствующих субъектов.

V этап – 2021 год: увеличение доли малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех хозяйствующих субъектов.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы и анализ ее эффективности будет осуществлять управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы администрации муниципального образования Северский район.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2017 - 2021 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации Подпрограммы.

- Перечень основных мероприятий Подпрограммы

| №п/п | Наименова-ние мероприятий | Источ. Финансир. | Объем фин все-го (тыс. руб) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенция, иных межбюджетных трансфертов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель |  |  |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  | Совершенствование правовых и экономических условий для развития предпринимательства в Северском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирова-ние и осуществле-ние муниципаль-ной подпрограм-мы развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  | Принятие подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2021 годы в Северском районе» | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |  |  |
| 1.1 | Формирова-ние муниципаль-ной подпрограм-мы развития субъектов малого и среднего предпринимательства и иных нормативно-правовых актов, касающихся вопросов развития предпринимательской деятельности, относящихся к компетенции органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  | Принятие подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2021 годы в Северском районе» | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |  |  |
|  | Цель |  |  |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  | Проведение мониторинга финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Анализ финансовых, экономичес-ких, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективно-сти применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  | Динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |  |  |
| 2.1 | Мониторинг финансовых, экономичес-ких, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективно-сти применения мер по его развитию |  |  |  |  |  |  |  |  | Динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |  |  |
| 2.2 | Прогноз развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  | Динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |  |  |
| 2.3 | Работа с руководителями малых предприятий, имеющих задолжен- ность в бюджеты всех уровней и социальные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | Динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района | Финансовое управление; управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |  |  |
|  | Цель |  |  |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  | Информационная правовая, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие инфраструк-туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация участия представителей организаций, образующих инфраструктуры поддержки в краевых и муниципальных мероприятиях | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; муниципальный центр поддержки предпринимательства |  |  |
| 3.1 | Информа-ционная поддержка организаций, образующих инфраструк-туру поддержки малого и среднего предпринимательства; организация участия специалистов таких организаций в краевых и муниципаль-ных обучающих мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация участия представителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки в краевых и муниципальных мероприятиях | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; муниципальный центр поддержки предпринимательства; Союз «Северская районная торгово-промышленная палата» |  |  |
|  | Цель |  |  |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  | Совершенствование правовых и экономических условий для развития предпринимательства в Северском районе. Информационная поддержка некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделе-ний указанных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | Доведение информации о работе Гарантийного фонда Краснодарского края и фонда микрофинансирования Краснодарского края до субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; муниципальный центр поддержки предпринимательства; Союз «Северская районная торгово-промышленная палата»; главы сельск. и город пос. |  |  |
| 4.1 | Информационная поддержка некоммерчес-ких организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринима-тельства, и структурных подразделений указанных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | Доведение информации о работе Гарантийного фонда Краснодарского края и фонда микрофинансирования Краснодарского края до субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; Уполном. по защите прав предпринимателей в Северс-ком районе; главы сельских и городских поселений |  |  |
|  | Цель |  |  |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  | Информационная правовая, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Создание Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Северский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Образование координационных или совещатель-ных органов в области развития малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение заседаний Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Северский район | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; члены Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Северс-кий район |  |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета по развитию предпринимательства при главе муниципаль-ного образования Северский район |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение заседаний Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Северский район | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; члены Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Северс-кий район |  |  |
| 5.2 | Подготовка нормативно-правовых актов, определяю-щих порядок создания координа-ционных или совещатель-ных органов в области развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; главы сельских и городс-ких поселе-ний |  |  |
|  | Цель |  |  |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: | М.б | 10159,6 | 1774,2 |  | 1800,4 | 1996 | 2188 | 2401 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства Увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Северского района | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |  |  |
| 6.1 | Организация муниципаль-ного центра поддержки предпринимательства по оказанию консультационных услуг и услуг, направлен-ных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | М.б | 2583 | 385 |  | 517* | 538* | 538* | 538* | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Северского района | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |  |  |
|  |  | К.б | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Субсидии предприя-тиям пассажирс-кого транспорта, в целях возмещения части затрат на выполнение работ по осуществле-нию регулярных перевозок по регулируе-мым тарифам | М.б | 7500,4 | 1246 |  | 1283,4 | 1458 | 1650 | 1863 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Северского района | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |  |  |
| 6.3 | Погашение кредиторской задолжен-ности ИП Шубину Д.С. по направле-нию «Субсидиро-вание части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельно-сти» | М.б | 143,2 | 143,2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Северского района | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |  |  |
|  |  | К.б | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Цель |  |  |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  | Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфрастру-ктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение договоров на пользование объектами недвижимого имущества | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Северский район; главы сельских и городс-ких поселе-ний |  |  |
| 7.1 | Передача во владение и (или) в пользование муниципаль-ного имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе, или на льготных условиях, для использования по целевому назначению |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение договоров на пользование объектами недвижимого имущества | Управление имущественных отноше-ний администрации муниципального образования Северский район; главы сельских и городс-ких поселе-ний |  |  |
|  | Цель |  |  |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Информа-ционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: | М.б | 1048,8 | 264,8 |  | 193 | 197 | 197 | 197 | Публикация информационных материалов в СМИ. Размещение информации на официальном сайте администрации. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в краевых мероприятиях | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; информационно -аналитический отдел; МУП «Северское телевидение» |  |  |
| 8.1 | Публикация материалов, касающихся малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и телевизион-ных сюжетов о малом и среднем предпринимательстве на телевидении |  |  |  |  |  |  |  |  | Публикация информационных материалов в СМИ. Размещение информации на официальном сайте администрации. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в краевых мероприятиях. | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; информационно -аналитический отдел; МУП «Север-кое телевидение» |  |  |
| 8.2 | Проведение совещаний, конференций, «круглых столов», семинаров по проблемам малого бизнеса; организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в краевых мероприя тиях, касающихся малого бизнеса | М.б | 445,3 | 89,8 |  | 55,5 | 100 | 100 | 100 | Публикация информационных материалов в СМИ. Размещение информации на официальном сайте администрации. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в краевых мероприятиях | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; муници-пальный центр поддержки предпринимательства; Союз «Северская районная торгово-промышленная палата» |  |  |
| 8.3 | Организация участия в краевых и районных конкурсах субъектов малого и среднего предпринимательства; организация и проведение выставочно - ярмарочной деятельности сельхоз и товаропроиз-водителей на краевом и районном уровне, награждение участников проведенных мероприятий | М.б | 297,5 | 75 |  | 87,5 | 45 | 45 | 45 | Публикация информационных материалов в СМИ. Размещение информации на официальном сайте администрации Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в краевых мероприятиях | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; главы сельских и городс-ких поселе-ний |  |  |
| 8.4 | Приобре-тение, изготовление и размещение баннеров, стендов, рекламных буклетов, прочих информа-ционных материалов, касающихся малого и среднего предпринимательства, приобретение оборудова-ния, необходимого для осуществле-ния деятельности по поддержке и развитию малого и среднего предпринима-тельства | М.б | 306 | 100 |  | 50 | 52 | 52 | 52 | Публикация информационных материалов в СМИ. Размещение информации на официальном сайте администрации. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в краевых мероприятиях. | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |  |  |
|  | Цель |  |  |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  | Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-тельства |  |  |  |  |  |  |  |  | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; муници-пальный центр поддержки предпринимательства; Союз «Северская районная торгово-промышленная палата» |  |  |
| 9.1 | Проведение мероприятия «День открытых дверей» |  |  |  |  |  |  |  |  | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |  |  |
| 9.2 | Консультирование по вопросам организации предпринимательской деятельности, бухгалтерского учета, налогообло-жения, охраны труда и техники безопасности, бизнес-планиро-вания, вопросов юридическо-го характера |  |  |  |  |  |  |  |  | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства | Муниципальный центр поддержки предпринимательства; Союз «Северская районная торгово-промы-ленная палата» |  |  |
|  | Цель |  |  |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  | Создание условий для повышения профессиональных знаний. Проведение обучающих семинаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-тельства в области подготовки, переподготовки и повышения квалифика-ции кадров |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости | ГУ КК «Северский центр занятости населе-ния» |  |  |
| 10.1 | Создание условий для повышения профессиона льных знаний специалис-тов, относящихся к социально незащищен-ным группам населения, совершенст-вования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций в области малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости | ГУ КК «Северский центр занятости населе-ния» |  |  |
| 10.2 | Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в краевых обучающих мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; муници-пальный центр поддержки предпринимательства; |  | ГУ КК «Северский центр занятости населе-ния» |  |
|  | Всего по мероприятиям | М.б | 11208,4 | 2039 |  | 1993,4 | 2193 | 2385 | 2598 |  |  |  |  |
|  |  | К.б | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

- Объем денежных средств из местного бюджета может быть откорректирован после утверждения сумм субсидий из краевого бюджета по направлениям.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

4.1. Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 11208,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 2039,0 тыс. рублей;

2018 год – 1993,4 тыс. рублей;

2019 год – 2193,0 тыс. рублей;

2020 год -  2385,0 тыс. рублей;

2021 год – 2598,0 тыс. рублей.

4.2. Объемы ассигнований из бюджета муниципального образования Северский район, направляемых на финансирование мероприятий Подпрограммы, подлежат уточнению при принятии решения Совета муниципального образования Северский район о местном бюджете на текущий финансовый год.

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы будет уточняться в зависимости от принятых на муниципальном уровне решений об объемах выделяемых средств.

5. Механизм реализации Подпрограммы

5.1. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются:

заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки;

доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства;

равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в программах (подпрограммах), соответствующих условиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, региональных программ (подпрограмм);

оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

открытость процедур оказания поддержки.

5.2. При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства должны представить документы, подтверждающие их соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

5.3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:

5.3.1. Организация муниципального центра поддержки предпринимательства по оказанию консультационных услуг и услуг, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.3.2 Предоставление субсидий предприятиям пассажирского транспорта, в целях возмещения части затрат на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий предприятиям пассажирского транспорта, в целях возмещения части затрат на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам (приложение к Подпрограмме).

5.3.3. Погашение кредиторской задолженности ИП Шубину Д.С. по направлению «Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности».

5.3.4. Финансирование мероприятий по проведению совещаний, конференций, «круглых столов», семинаров по проблемам малого бизнеса; организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в краевых мероприятиях, касающихся малого бизнеса осуществляется по мере необходимости, в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

5.3.5. Финансирование мероприятий по организации участия в краевых и районных конкурсах субъектов малого и среднего предпринимательства; организация и проведение выставочно - ярмарочной деятельности сельхоз и товаропроизводителей на краевом и районном уровне, награждение участников проведенных мероприятий.

5.3.6. Финансирование мероприятий по приобретению, изготовлению и размещению баннеров, стендов, рекламных буклетов, прочих информационных материалов, касающихся малого и среднего предпринимательства, приобретение оборудования, необходимого для осуществления деятельности по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.

5.4. Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Северского района признается система коммерческих и некоммерческих организаций, соответствующих следующим требованиям:

организации зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории муниципального образования Северский район;

организации осуществляют деятельность по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и развитию малого и среднего предпринимательства;

организации не находятся в стадии приостановления деятельности, реорганизации, ликвидации или банкротства.

5.5.	 Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Северский район включает в себя:

Муниципальный центр поддержки предпринимательства Северского района;

Союз «Северская районная торгово-промышленная палата»;

5.6. Предоставление поддержки организациям инфраструктуры осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Подпрограммой.

5.7. Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Северский район.

5.8. Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы;

несет ответственность за реализацию Подпрограммы, осуществляет координацию исполнителей мероприятий Подпрограммы;

ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации Подпрограммы, составу исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий и осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы;

организует размещение в сети «Интернет» текста Подпрограммы, а также информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы.

Начальник управления по развитию

малого бизнеса и потребительской сферы                                     О.М.Журавель